## Chia việc
Tổng hợp chia việc (tự cập nhật khi đổi cột Người làm / Trạng thái)
| Người A | Người B | Cả hai | Tổng
Tổng số API
Giai đoạn 1
Giai đoạn 1 - Must
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Đã xong (Xong + Đã kiểm thử)
Cách chia đề xuất
Người A: phần dữ liệu người dùng | Nền tảng chung (kết nối DB, middleware JWT, phân quyền), Auth, hồ sơ, playlist, yêu thích/theo dõi, trạng thái phát và lịch sử, tải offline.
Người B: phần nội dung nhạc | Bài hát và stream file nhạc, tìm kiếm, nghệ sĩ/album/thể loại, toàn bộ quản trị (nội dung nhạc, upload file, người dùng), cổng nghệ sĩ, thống kê.
Lý do chia theo mảng | Mỗi người sở hữu một nhóm bảng DB riêng nên ít sửa chồng code của nhau. B làm phần đọc công khai (không cần đăng nhập) trước, nên không phải chờ A xong Auth.
Thứ tự làm
Bước 1 (cả hai) | Thống nhất cấu trúc project, định dạng JSON trả về và mã lỗi, bổ sung bảng mới vào schema (Genre, FavoriteSong, FollowArtist, ListenHistory, token, cột file_url...).
Bước 2 | Người A làm nền tảng chung + Auth. Song song Người B làm GET bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, tìm kiếm, stream.
Bước 3 | Người A làm playlist, yêu thích, trạng thái phát. Người B làm các API quản trị (cần middleware phân quyền của Người A).
Bước 4 | Các API giai đoạn 2 và 3 theo thứ tự ưu tiên Should rồi Could.
Ghi chú
Phụ thuộc chéo | POST /songs/:id/like và /artists/:id/follow (Người A) dùng bảng Song/Artist của Người B; /songs/:id/plays (Người B) ghi bảng ListenHistory mà Người A dùng cho lịch sử. Hai người cần chốt cấu trúc các bảng này ở Bước 1.
Không cần API | Hẹn giờ tắt nhạc (FR-16), giao diện sáng/tối (FR-50), âm lượng, lặp, ngẫu nhiên, hàng đợi phát xử lý ở frontend.
Ngôn ngữ backend | Danh sách endpoint không phụ thuộc ngôn ngữ; nhóm vẫn cần chốt C++ hay Node.js + Express (BRD mục 13).

## Danh sách API
Mã | Nhóm | Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | FR / BRL | Giai đoạn | Ưu tiên | Bảng DB | Người làm | Trạng thái
API-01 | 0. Nền tảng chung | - | (middleware) | Kết nối MySQL, cấu trúc project, định dạng lỗi chung, phân trang | - | - | 1 | Must | - | Người A | Chưa làm
API-02 | 0. Nền tảng chung | - | (middleware) | Xác thực JWT và kiểm tra vai trò (guest/user/artist/admin), chặn tài khoản banned | - | FR-06, BRL-03 | 1 | Must | User | Người A | Chưa làm
API-03 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/register | Đăng ký tài khoản (email, user_name, mật khẩu, ngày sinh); băm mật khẩu | Khách | FR-01 | 1 | Must | User | Người A | Chưa làm
API-04 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/login | Đăng nhập, trả access token và refresh token | Khách | FR-03 | 1 | Must | User | Người A | Chưa làm
API-05 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/logout | Đăng xuất, hủy refresh token | User | FR-03 | 1 | Must | RefreshToken (mới) | Người A | Chưa làm
API-06 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/refresh | Cấp lại access token từ refresh token | User | FR-03 | 1 | Must | RefreshToken (mới) | Người A | Chưa làm
API-07 | 1. Xác thực (Auth) | GET | /api/auth/verify-email?token= | Xác minh email qua liên kết | Khách | FR-02 | 1 | Should | User, EmailToken (mới) | Người A | Chưa làm
API-08 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/resend-verification | Gửi lại email xác minh | User | FR-02 | 1 | Should | EmailToken (mới) | Người A | Chưa làm
API-09 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/forgot-password | Gửi email đặt lại mật khẩu | Khách | FR-04 | 1 | Should | PasswordReset (mới) | Người A | Chưa làm
API-10 | 1. Xác thực (Auth) | POST | /api/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng token | Khách | FR-04 | 1 | Should | PasswordReset (mới) | Người A | Chưa làm
API-11 | 2. Hồ sơ người dùng | GET | /api/users/me | Lấy thông tin tài khoản đang đăng nhập | User | FR-05 | 1 | Must | User | Người A | Chưa làm
API-12 | 2. Hồ sơ người dùng | PATCH | /api/users/me | Cập nhật hồ sơ: tên hiển thị, ngôn ngữ | User | FR-05 | 1 | Should | User | Người A | Chưa làm
API-13 | 2. Hồ sơ người dùng | PUT | /api/users/me/password | Đổi mật khẩu (cần mật khẩu cũ) | User | FR-05 | 1 | Should | User | Người A | Chưa làm
API-14 | 2. Hồ sơ người dùng | POST | /api/users/me/avatar | Tải lên ảnh đại diện | User | FR-05 | 1 | Could | User | Người A | Chưa làm
API-15 | 3. Bài hát và phát nhạc | GET | /api/songs | Danh sách bài hát, lọc theo nghệ sĩ/album/thể loại, phân trang, sắp xếp | Khách | FR-20 | 1 | Must | Song | Người B | Chưa làm
API-16 | 3. Bài hát và phát nhạc | GET | /api/songs/:id | Chi tiết bài hát (kèm nghệ sĩ, album, ảnh bìa) | Khách | FR-21 | 1 | Must | Song | Người B | Chưa làm
API-17 | 3. Bài hát và phát nhạc | GET | /api/songs/:id/stream | Phát file nhạc, hỗ trợ HTTP Range để tua; kiểm tra quyền truy cập file | Khách | FR-10, BRL-12 | 1 | Must | Song (thêm cột file_url) | Người B | Chưa làm
API-18 | 3. Bài hát và phát nhạc | POST | /api/songs/:id/plays | Ghi nhận một lượt nghe (tăng lượt nghe, lưu lịch sử nếu đã đăng nhập) | Khách | FR-24, FR-62 | 1 | Should | ListenHistory (mới) | Người B | Chưa làm
API-19 | 3. Bài hát và phát nhạc | GET | /api/songs/:id/lyrics | Lấy lời bài hát có mốc thời gian | Khách | FR-15 | 2 | Could | Lyrics (mới) | Người B | Chưa làm
API-20 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/search?q=&type= | Tìm theo tên bài, nghệ sĩ, album, thể loại | Khách | FR-20 | 1 | Must | Song, Artist, Album, Genre | Người B | Chưa làm
API-21 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/artists | Danh sách nghệ sĩ | Khách | FR-21 | 1 | Must | Artist | Người B | Chưa làm
API-22 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/artists/:id | Trang nghệ sĩ (thông tin, số người theo dõi) | Khách | FR-21 | 1 | Must | Artist | Người B | Chưa làm
API-23 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/artists/:id/songs | Bài hát của nghệ sĩ | Khách | FR-21 | 1 | Must | Song | Người B | Chưa làm
API-24 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/artists/:id/albums | Album của nghệ sĩ | Khách | FR-21 | 1 | Must | Album | Người B | Chưa làm
API-25 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/albums/:id | Chi tiết album kèm danh sách bài | Khách | FR-21 | 1 | Must | Album, Song | Người B | Chưa làm
API-26 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/genres | Danh sách thể loại | Khách | FR-20 | 1 | Must | Genre (mới) | Người B | Chưa làm
API-27 | 4. Tìm kiếm và khám phá | GET | /api/genres/:id/songs | Bài hát theo thể loại | Khách | FR-20 | 1 | Should | Genre, Song | Người B | Chưa làm
API-28 | 5. Playlist | GET | /api/playlists | Danh sách playlist của tôi | User | FR-22 | 1 | Must | Playlist | Người A | Chưa làm
API-29 | 5. Playlist | POST | /api/playlists | Tạo playlist | User | FR-22 | 1 | Must | Playlist | Người A | Chưa làm
API-30 | 5. Playlist | GET | /api/playlists/:id | Chi tiết playlist kèm bài hát | User | FR-22 | 1 | Must | Playlist, Playlist_song | Người A | Chưa làm
API-31 | 5. Playlist | PATCH | /api/playlists/:id | Đổi tên, mô tả (chỉ chủ sở hữu) | User | FR-22, BRL-06 | 1 | Must | Playlist | Người A | Chưa làm
API-32 | 5. Playlist | DELETE | /api/playlists/:id | Xóa playlist (chỉ chủ sở hữu) | User | FR-22, BRL-06 | 1 | Must | Playlist | Người A | Chưa làm
API-33 | 5. Playlist | POST | /api/playlists/:id/songs | Thêm bài vào playlist (không trùng) | User | FR-22, BRL-07 | 1 | Must | Playlist_song | Người A | Chưa làm
API-34 | 5. Playlist | DELETE | /api/playlists/:id/songs/:songId | Bỏ bài khỏi playlist | User | FR-22 | 1 | Must | Playlist_song | Người A | Chưa làm
API-35 | 5. Playlist | PUT | /api/playlists/:id/songs/order | Sắp xếp lại thứ tự bài | User | FR-22 | 1 | Should | Playlist_song (thêm cột position) | Người A | Chưa làm
API-36 | 6. Yêu thích và theo dõi | POST | /api/songs/:id/like | Thích bài hát | User | FR-23 | 1 | Must | FavoriteSong (mới) | Người A | Chưa làm
API-37 | 6. Yêu thích và theo dõi | DELETE | /api/songs/:id/like | Bỏ thích bài hát | User | FR-23 | 1 | Must | FavoriteSong (mới) | Người A | Chưa làm
API-38 | 6. Yêu thích và theo dõi | GET | /api/users/me/liked-songs | Danh sách bài hát yêu thích | User | FR-23 | 1 | Must | FavoriteSong (mới) | Người A | Chưa làm
API-39 | 6. Yêu thích và theo dõi | POST | /api/artists/:id/follow | Theo dõi nghệ sĩ | User | FR-23 | 1 | Must | FollowArtist (mới) | Người A | Chưa làm
API-40 | 6. Yêu thích và theo dõi | DELETE | /api/artists/:id/follow | Bỏ theo dõi nghệ sĩ | User | FR-23 | 1 | Must | FollowArtist (mới) | Người A | Chưa làm
API-41 | 6. Yêu thích và theo dõi | GET | /api/users/me/followed-artists | Danh sách nghệ sĩ đang theo dõi | User | FR-23 | 1 | Must | FollowArtist (mới) | Người A | Chưa làm
API-42 | 7. Trạng thái phát và lịch sử | GET | /api/users/me/player-state | Lấy bài, vị trí, hàng đợi đang nghe để khôi phục | User | FR-14 | 1 | Should | PlayerState (mới) | Người A | Chưa làm
API-43 | 7. Trạng thái phát và lịch sử | PUT | /api/users/me/player-state | Lưu bài, vị trí, hàng đợi đang nghe | User | FR-14 | 1 | Should | PlayerState (mới) | Người A | Chưa làm
API-44 | 7. Trạng thái phát và lịch sử | GET | /api/users/me/history | Lịch sử nghe, nghe gần đây | User | FR-24 | 2 | Should | ListenHistory (mới) | Người A | Chưa làm
API-45 | 7. Trạng thái phát và lịch sử | GET | /api/users/me/recommendations | Gợi ý theo thể loại và lịch sử nghe | User | FR-25 | 2 | Should | ListenHistory, Genre | Người A | Chưa làm
API-46 | 7. Trạng thái phát và lịch sử | GET | /api/radio?seedSong=&seedArtist= | Tạo danh sách phát radio từ một bài hoặc nghệ sĩ | User | FR-26 | 2 | Could | Song, Genre | Người A | Chưa làm
API-47 | 8. Quản trị: người dùng | GET | /api/admin/users | Danh sách người dùng, tìm kiếm, lọc theo vai trò/trạng thái | Admin | FR-65 | 1 | Must | User | Người B | Chưa làm
API-48 | 8. Quản trị: người dùng | PATCH | /api/admin/users/:id/status | Khóa (banned) hoặc mở khóa tài khoản | Admin | FR-65, BRL-03 | 1 | Must | User | Người B | Chưa làm
API-49 | 8. Quản trị: người dùng | PATCH | /api/admin/users/:id/role | Đổi vai trò user/artist/admin | Admin | FR-65 | 1 | Should | User | Người B | Chưa làm
API-50 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | POST | /api/admin/songs | Thêm bài hát: tải file nhạc, ảnh bìa và thông tin | Admin | FR-63 | 1 | Must | Song | Người B | Chưa làm
API-51 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | PATCH | /api/admin/songs/:id | Sửa thông tin bài hát, ẩn/hiện, cho phép tải | Admin | FR-63, BRL-11 | 1 | Must | Song (thêm is_hidden, is_downloadable) | Người B | Chưa làm
API-52 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | DELETE | /api/admin/songs/:id | Xóa bài hát | Admin | FR-63 | 1 | Must | Song | Người B | Chưa làm
API-53 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | POST | /api/admin/artists | Thêm nghệ sĩ | Admin | FR-63 | 1 | Must | Artist | Người B | Chưa làm
API-54 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | PATCH | /api/admin/artists/:id | Sửa nghệ sĩ | Admin | FR-63 | 1 | Must | Artist | Người B | Chưa làm
API-55 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | DELETE | /api/admin/artists/:id | Xóa nghệ sĩ | Admin | FR-63 | 1 | Should | Artist | Người B | Chưa làm
API-56 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | POST | /api/admin/albums | Thêm album | Admin | FR-63 | 1 | Must | Album | Người B | Chưa làm
API-57 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | PATCH | /api/admin/albums/:id | Sửa album | Admin | FR-63 | 1 | Must | Album | Người B | Chưa làm
API-58 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | DELETE | /api/admin/albums/:id | Xóa album | Admin | FR-63 | 1 | Should | Album | Người B | Chưa làm
API-59 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | POST | /api/admin/genres | Thêm thể loại | Admin | FR-63 | 1 | Must | Genre (mới) | Người B | Chưa làm
API-60 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | PATCH | /api/admin/genres/:id | Sửa thể loại | Admin | FR-63 | 1 | Should | Genre (mới) | Người B | Chưa làm
API-61 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | DELETE | /api/admin/genres/:id | Xóa thể loại | Admin | FR-63 | 1 | Should | Genre (mới) | Người B | Chưa làm
API-62 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | GET | /api/admin/songs/pending | Danh sách bài artist gửi lên chờ duyệt | Admin | FR-64 | 2 | Should | Song (thêm approval_status) | Người B | Chưa làm
API-63 | 9. Quản trị: nội dung nhạc | PATCH | /api/admin/songs/:id/approval | Duyệt hoặc từ chối bài của artist | Admin | FR-64 | 2 | Should | Song | Người B | Chưa làm
API-64 | 10. Tải nhạc offline | POST | /api/songs/:id/download | Kiểm tra quyền và giới hạn tải, trả liên kết tải có hạn | User | FR-40, BRL-11 | 2 | Should | Download (mới) | Người A | Chưa làm
API-65 | 10. Tải nhạc offline | GET | /api/users/me/downloads | Danh sách bài đã tải (đồng bộ giữa thiết bị) | User | FR-41, FR-44 | 2 | Should | Download (mới) | Người A | Chưa làm
API-66 | 10. Tải nhạc offline | DELETE | /api/users/me/downloads/:songId | Xóa bài khỏi danh sách đã tải | User | FR-43 | 2 | Could | Download (mới) | Người A | Chưa làm
API-67 | 11. Cổng nghệ sĩ | GET | /api/artist/me | Hồ sơ nghệ sĩ gắn với tài khoản | Artist | FR-60 | 2 | Could | Artist (thêm user_id) | Người B | Chưa làm
API-68 | 11. Cổng nghệ sĩ | PATCH | /api/artist/me | Cập nhật hồ sơ nghệ sĩ | Artist | FR-60 | 2 | Could | Artist | Người B | Chưa làm
API-69 | 11. Cổng nghệ sĩ | POST | /api/artist/songs | Artist đăng bài hát (chờ admin duyệt) | Artist | FR-60 | 2 | Could | Song | Người B | Chưa làm
API-70 | 11. Cổng nghệ sĩ | PATCH | /api/artist/songs/:id | Artist sửa bài của mình | Artist | FR-60 | 2 | Could | Song | Người B | Chưa làm
API-71 | 11. Cổng nghệ sĩ | POST | /api/artist/albums | Artist tạo album | Artist | FR-60 | 2 | Could | Album | Người B | Chưa làm
API-72 | 11. Cổng nghệ sĩ | GET | /api/artist/stats | Lượt nghe, thích, chia sẻ, người theo dõi | Artist | FR-61 | 2 | Could | ListenHistory, FavoriteSong, FollowArtist | Người B | Chưa làm
API-73 | 12. Thống kê và đề xuất thông minh | GET | /api/charts/monthly | Bài hát và nghệ sĩ nghe nhiều nhất theo tháng | Khách | FR-62 | 3 | Could | ListenHistory | Người B | Chưa làm
API-74 | 12. Thống kê và đề xuất thông minh | POST | /api/playlists/generate | Tạo playlist theo tâm trạng, thể loại, nghệ sĩ hoặc thời lượng | User | FR-51, FR-52, FR-53 | 3 | Could | Song, Genre (thêm mood) | Người B | Chưa làm