## 00_Dashboard & Tổng Quan
4TMUSIC — DASHBOARD & TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tự động cập nhật từ sheet 01 & 03 & 04 • Hôm nay: 12/10/2026 • Tuần hiện tại: 1 / 34
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án | 4TMusic — Nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nghe offline
Loại hình | Nền tảng âm nhạc · Web App (React/Vite + Node/Express + MySQL) · PWA nghe offline · Mobile App Flutter (sau Release)
Quy mô nhân sự | 1 người: Nhật đảm nhận FE, BE, Database, UI/UX, QA, DevOps. Có sẵn 3 vị trí UI/UX, QA, Mobile/DevOps trong sheet 05 nếu mở rộng nhóm.
Thời gian phát triển | 34 tuần (≈ 8 tháng, 2–3 giờ/ngày): Tuần 1 = 12/10/2026 → kết thúc 06/06/2027 • 10 giai đoạn GĐ0–GĐ9
Milestone | Release Alpha: tuần 21 • Release Beta: tuần 27 • Release Production: tuần 34
Nguồn nhạc | Nhạc Creative Commons (Jamendo API, Free Music Archive) + nghệ sĩ tự upload có cam kết bản quyền; chỉ cho tải offline bài có license cho phép
Công nghệ | React, Tailwind, Zustand, TanStack Query · Node.js/Express, Prisma, MySQL, Redis · Cloudflare R2, FFmpeg · PWA (Workbox) · Docker, Vercel/Render, GitHub Actions
CHỈ SỐ CHÍNH (KPI)
TIẾN ĐỘ TASK | % TIẾN ĐỘ TỔNG | TỔNG TASK | HOÀN THÀNH | ĐANG LÀM | TRỄ HẠN | BLOCKED | CÒN LẠI
| 0.2941% | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75
| theo ngày công | trong WBS | Done | In Progress | quá Tuần KT | đang bị chặn | To Do
API · UX · THỜI GIAN | API DEV XONG | % API XONG | API TEST PASS | API TEST FAIL | UX ĐÃ XỬ LÝ | TUẦN HIỆN TẠI | ĐẾN PRODUCTION
| 0 / 83 | 0% | 0 | 0 | 0 / 22 | 1 / 34 | 237
| endpoint | Dev Done | đã kiểm thử đạt | cần sửa | backlog sheet 04 | của dự án | ngày còn lại
TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN (PHASE)
Giai đoạn | Tuần | Số task | Done | In Progress | Trễ hạn | % hoàn thành | Milestone
GĐ0: Khởi động & nền tảng | 1–2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.286%
GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | 3–5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | 6–9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ3: Frontend React | 10–13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ4: Backend & Streaming API | 14–17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | 18–21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Release Alpha
GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | 22–24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | 25–27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Release Beta
GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | 28–30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | 31–34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Release Production
TỔNG |  | 76 | 0 | 1 | 0 | 0.2941%
TIẾN ĐỘ THEO MODULE (EPIC)
Module | Số task | Done | In Progress | To Do | Blocked | Trễ hạn | % hoàn thành
Nền tảng & Hạ tầng | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.875%
Giao diện chung (Layout/Theme) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0%
Phát nhạc & Player | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Tìm kiếm & Khám phá | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
Streaming & Lưu trữ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
Xác thực & Người dùng | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Playlist | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Thư viện cá nhân | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Offline & Tải xuống | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
Lời bài hát / Karaoke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Admin / Artist Panel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Thống kê & Xếp hạng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Triển khai & DevOps | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
TIẾN ĐỘ API THEO MODULE
Module API | Tổng API | Dev Done | In Progress | Test Pass | Test Fail | P2 (mở rộng) | % Dev xong
Auth — /api/auth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Users — /api/users | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Songs — /api/songs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Albums — /api/albums | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Artists — /api/artists | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Genres — /api/genres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Search — /api/search | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Streaming — /api/stream | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Playlists — /api/playlists | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Library — /api/library | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Downloads — /api/downloads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lyrics — /api/lyrics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Artist Panel — /api/artist-panel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Admin — /api/admin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Analytics — /api/analytics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
TỔNG | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
MILESTONE
Milestone | Tuần | Ngày | Task đến mốc | Đã xong | % đạt | Trạng thái
Release Alpha | 21 | 2027-03-07 | 42 | 0 | 0.5263% | Còn 146 ngày | MVP nội bộ: FE + BE + MySQL chạy được, phát/tìm nhạc
Release Beta | 27 | 2027-04-18 | 58 | 0 | 0.3846% | Còn 188 ngày | Có tài khoản, playlist, nhạc trên cloud, admin; 5–10 người dùng thử
Release Production | 34 | 2027-06-06 | 76 | 0 | 0.2941% | Còn 237 ngày | PWA offline, lyric, deploy công khai có HTTPS
KHỐI LƯỢNG THEO THÀNH VIÊN
Thành viên | Số task | Done | In Progress | Trễ hạn | Ngày công | % hoàn thành | Vai trò
Nhật | 76 | 0 | 1 | 0 | 510 | 0.2941% | Fullstack + PM: FE, BE, Database, UI/UX, QA, DevOps
Thành viên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | UI/UX Designer (đổi tên khi có người tham gia)
Thành viên 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | QA / Tester (đổi tên khi có người tham gia)
Thành viên 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Mobile Flutter / DevOps (đổi tên khi có người tham gia)
Cả nhóm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Việc chung của cả nhóm
Formulas:
TỔNG TASK = CFG_Start+[theo ngày công]*7-1
BLOCKED = IF([TRỄ HẠN]>=1,"✔ Đạt",IF(TODAY()>[TỔNG TASK],"⚠ Quá hạn","Còn "&([TỔNG TASK]-TODAY())&" ngày"))

## 01_WBS & Master Plan
01 — WBS & MASTER PLAN · 4TMUSIC
Ô nền trắng: nhập liệu (dùng dropdown). Cột xám J, O–R: công thức tự động — không sửa. Số ngày = số tuần × 5 ngày làm việc. Trạng thái Done được tính 100% dù cột % chưa nhập.
Mã WBS | Giai đoạn (Phase) | Module (Epic) | Công việc chi tiết (Task) | Người phụ trách | Loại công việc | Ưu tiên | Tuần BĐ | Tuần KT | Số ngày dự kiến | Trạng thái | % Hoàn thành | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Ghi chú | Ngày BĐ | Ngày KT | Cảnh báo | Ngày công đã xong
0.1 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Nền tảng & Hạ tầng | Học: web hoạt động thế nào — client/server, DNS, HTTP request/response, status code | Nhật | Học tập | High | 1 | 1 | 5 | In Progress | 30% | Ghi chú kiến thức (Notion/Markdown) | MDN "How the web works"; roadmap.sh | 2026-10-12 | 2026-10-18 | ▶ Trong kỳ | 1.5
0.2 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Nền tảng & Hạ tầng | Cài môi trường: VS Code (Prettier, ESLint), Node.js LTS, Git, Postman, Chrome DevTools | Nhật | DevOps | High | 1 | 1 | 5 | To Do | 0% | Môi trường dev chạy được |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | ▶ Trong kỳ | 0
0.3 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Nền tảng & Hạ tầng | Học Git cơ bản; tạo repo GitHub 4TMusic (client/ + server/), README, .gitignore | Nhật | DevOps | High | 1 | 2 | 10 | To Do | 0% | Repo + commit đầu tiên | Commit mỗi ngày | 2026-10-12 | 2026-10-25 | ▶ Trong kỳ | 0
0.4 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Nền tảng & Hạ tầng | Viết tài liệu yêu cầu rút gọn: tính năng, vai trò (Khách, User, Artist, Admin), phạm vi P1/P2 | Nhật | Docs | High | 2 | 2 | 5 | To Do | 0% | SRS rút gọn v0.1 |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Chưa tới | 0
0.5 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Giao diện chung (Layout/Theme) | Phác wireframe: Trang chủ, Tìm kiếm, Album, Nghệ sĩ, Playlist, Thư viện, Player bar, Now Playing | Nhật | UI | Medium | 2 | 2 | 5 | To Do | 0% | Wireframe Figma | Tham khảo bố cục app nghe nhạc phổ biến | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Chưa tới | 0
0.6 | GĐ0: Khởi động & nền tảng | Streaming & Lưu trữ | Chốt nguồn nhạc hợp pháp: đăng ký Jamendo API, tải 20–30 bài Creative Commons, lập bảng giấy phép | Nhật | Docs | High | 2 | 2 | 5 | To Do | 0% | Bộ nhạc mẫu + bảng license | Chỉ cho tải offline bài có license cho phép | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Chưa tới | 0
1.1 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Giao diện chung (Layout/Theme) | Học HTML ngữ nghĩa & CSS cơ bản (selector, box model, đơn vị) | Nhật | Học tập | High | 3 | 3 | 5 | To Do | 0% | Bài tập nhỏ | MDN Learn HTML/CSS | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Chưa tới | 0
1.2 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Giao diện chung (Layout/Theme) | Học Flexbox, Grid, responsive (media query, mobile-first) | Nhật | Học tập | High | 3 | 4 | 10 | To Do | 0% | Bài tập Flexbox Froggy/Grid Garden |  | 2026-10-26 | 2026-11-08 | Chưa tới | 0
1.3 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Giao diện chung (Layout/Theme) | Dựng layout tĩnh: sidebar menu, header + ô tìm kiếm, vùng nội dung | Nhật | UI | High | 4 | 4 | 5 | To Do | 0% | index.html + style.css |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Chưa tới | 0
1.4 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Tìm kiếm & Khám phá | Dựng trang chủ tĩnh: lưới album, danh sách bài nổi bật, thể loại | Nhật | UI | Medium | 4 | 5 | 10 | To Do | 0% | Trang chủ tĩnh |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | Chưa tới | 0
1.5 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Phát nhạc & Player | Dựng thanh Player cố định dưới màn hình (ảnh bìa, tên bài, nút, thanh tiến trình) | Nhật | UI | High | 5 | 5 | 5 | To Do | 0% | Player bar tĩnh | Thử <audio controls> phát 1 bài CC | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Chưa tới | 0
1.6 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Giao diện chung (Layout/Theme) | Giao diện Sáng/Tối bằng CSS variables | Nhật | UI | Low | 5 | 5 | 5 | To Do | 0% | Theme toggle |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Chưa tới | 0
1.7 | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | Giao diện chung (Layout/Theme) | Kiểm tra responsive ở 3 kích thước (mobile/tablet/laptop) | Nhật | Testing | Medium | 5 | 5 | 5 | To Do | 0% | Checklist responsive |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Chưa tới | 0
2.1 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Học JavaScript cơ bản: biến, hàm, mảng, object, map/filter | Nhật | Học tập | High | 6 | 7 | 10 | To Do | 0% | Bài tập javascript.info |  | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Chưa tới | 0
2.2 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Học DOM, sự kiện, fetch, Promise, async/await | Nhật | Học tập | High | 7 | 8 | 10 | To Do | 0% | Bài tập DOM |  | 2026-11-23 | 2026-12-06 | Chưa tới | 0
2.3 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Player JS thuần: play/pause, thanh tua, thời gian, âm lượng (HTMLAudioElement) | Nhật | FE | High | 8 | 8 | 5 | To Do | 0% | player.js | Sự kiện timeupdate, ended | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Chưa tới | 0
2.4 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Danh sách bài lấy từ songs.json (fetch), bấm bài để phát | Nhật | FE | High | 8 | 9 | 10 | To Do | 0% | Song list động |  | 2026-11-30 | 2026-12-13 | Chưa tới | 0
2.5 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Next/Prev, Shuffle, Repeat (one/all), tự chuyển bài khi hết | Nhật | FE | High | 9 | 9 | 5 | To Do | 0% | Điều khiển phát đầy đủ |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Chưa tới | 0
2.6 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Hàng đợi phát (queue): thêm, xóa, phát tiếp theo | Nhật | FE | Medium | 9 | 9 | 5 | To Do | 0% | Queue panel |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Chưa tới | 0
2.7 | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | Phát nhạc & Player | Kiểm thử player trên Chrome, Firefox, điện thoại | Nhật | Testing | Medium | 9 | 9 | 5 | To Do | 0% | Bug list |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Chưa tới | 0
3.1 | GĐ3: Frontend React | Giao diện chung (Layout/Theme) | Học React: component, props, state, hooks; khởi tạo project Vite | Nhật | Học tập | High | 10 | 11 | 10 | To Do | 0% | Project client/ chạy được | react.dev Learn | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Chưa tới | 0
3.2 | GĐ3: Frontend React | Giao diện chung (Layout/Theme) | Cài Tailwind + React Router; layout chung Sidebar + Outlet + PlayerBar | Nhật | FE | High | 11 | 11 | 5 | To Do | 0% | App shell | Player nằm ngoài <Outlet> để không bị reset | 2026-12-21 | 2026-12-27 | Chưa tới | 0
3.3 | GĐ3: Frontend React | Phát nhạc & Player | Chuyển player sang React: store Zustand (bài hiện tại, queue, trạng thái), hook usePlayer | Nhật | FE | High | 11 | 12 | 10 | To Do | 0% | usePlayer + playerStore |  | 2026-12-21 | 2027-01-03 | Chưa tới | 0
3.4 | GĐ3: Frontend React | Tìm kiếm & Khám phá | Trang Home, Album, Nghệ sĩ, Thể loại với dữ liệu mock | Nhật | FE | High | 12 | 13 | 10 | To Do | 0% | 4 trang chính |  | 2026-12-28 | 2027-01-10 | Chưa tới | 0
3.5 | GĐ3: Frontend React | Tìm kiếm & Khám phá | Trang Tìm kiếm: lọc theo tên bài/nghệ sĩ phía frontend | Nhật | FE | Medium | 13 | 13 | 5 | To Do | 0% | Search page |  | 2027-01-04 | 2027-01-10 | Chưa tới | 0
3.6 | GĐ3: Frontend React | Phát nhạc & Player | Media Session API: điều khiển từ màn hình khóa / tai nghe | Nhật | FE | Low | 13 | 13 | 5 | To Do | 0% | Media controls |  | 2027-01-04 | 2027-01-10 | Chưa tới | 0
3.7 | GĐ3: Frontend React | Giao diện chung (Layout/Theme) | Kiểm thử: nhạc phát liên tục khi chuyển trang | Nhật | Testing | High | 13 | 13 | 5 | To Do | 0% | Test case pass |  | 2027-01-04 | 2027-01-10 | Chưa tới | 0
4.1 | GĐ4: Backend & Streaming API | Nền tảng & Hạ tầng | Học Node.js, Express, REST API, middleware | Nhật | Học tập | High | 14 | 14 | 5 | To Do | 0% | Ghi chú + demo | Express Guide | 2027-01-11 | 2027-01-17 | Chưa tới | 0
4.2 | GĐ4: Backend & Streaming API | Nền tảng & Hạ tầng | Khởi tạo server/: routes-controllers-services, .env, CORS, xử lý lỗi tập trung | Nhật | BE | High | 14 | 15 | 10 | To Do | 0% | Server skeleton |  | 2027-01-11 | 2027-01-24 | Chưa tới | 0
4.3 | GĐ4: Backend & Streaming API | Tìm kiếm & Khám phá | API catalog: GET /songs, /songs/:id, /albums, /artists (dữ liệu tạm trong code) | Nhật | API | High | 15 | 15 | 5 | To Do | 0% | Catalog API v0 |  | 2027-01-18 | 2027-01-24 | Chưa tới | 0
4.4 | GĐ4: Backend & Streaming API | Streaming & Lưu trữ | API stream mp3 hỗ trợ HTTP Range (206 Partial Content) | Nhật | API | High | 15 | 16 | 10 | To Do | 0% | GET /api/stream/:id | Tự viết xử lý Range, không chỉ res.sendFile | 2027-01-18 | 2027-01-31 | Chưa tới | 0
4.5 | GĐ4: Backend & Streaming API | Phát nhạc & Player | Frontend gọi API thật bằng TanStack Query thay cho mock | Nhật | FE | High | 16 | 16 | 5 | To Do | 0% | FE nối BE |  | 2027-01-25 | 2027-01-31 | Chưa tới | 0
4.6 | GĐ4: Backend & Streaming API | Nền tảng & Hạ tầng | Chuẩn hóa API contract: {data, message, pagination}, mã lỗi, tài liệu endpoint | Nhật | Docs | Medium | 16 | 17 | 10 | To Do | 0% | API contract | Cập nhật sheet 03 | 2027-01-25 | 2027-02-07 | Chưa tới | 0
4.7 | GĐ4: Backend & Streaming API | Streaming & Lưu trữ | Kiểm thử API bằng Postman; tua giữa bài trả 206 | Nhật | Testing | High | 17 | 17 | 5 | To Do | 0% | Postman collection |  | 2027-02-01 | 2027-02-07 | Chưa tới | 0
5.1 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Nền tảng & Hạ tầng | Học SQL: SELECT, JOIN, GROUP BY, khóa chính/ngoại, index | Nhật | Học tập | High | 18 | 18 | 5 | To Do | 0% | Bài tập SQLBolt |  | 2027-02-08 | 2027-02-14 | Chưa tới | 0
5.2 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Nền tảng & Hạ tầng | Thiết kế ERD: users, artists, albums, songs, song_artists, genres, playlists, playlist_songs, likes, follows, listen_history, downloads, lyrics | Nhật | Database | High | 18 | 19 | 10 | To Do | 0% | ERD draw.io + SQL |  | 2027-02-08 | 2027-02-21 | Chưa tới | 0
5.3 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Nền tảng & Hạ tầng | Cài Prisma: schema, migration MySQL | Nhật | Database | High | 19 | 19 | 5 | To Do | 0% | schema.prisma |  | 2027-02-15 | 2027-02-21 | Chưa tới | 0
5.4 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Streaming & Lưu trữ | Seed 50 bài nhạc CC kèm nghệ sĩ, album, thể loại, giấy phép | Nhật | Database | High | 19 | 20 | 10 | To Do | 0% | Seed script | Ghi rõ tác giả + license | 2027-02-15 | 2027-02-28 | Chưa tới | 0
5.5 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Tìm kiếm & Khám phá | Chuyển API catalog sang MySQL, có phân trang & sắp xếp | Nhật | API | High | 20 | 20 | 5 | To Do | 0% | Catalog API v1 |  | 2027-02-22 | 2027-02-28 | Chưa tới | 0
5.6 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Tìm kiếm & Khám phá | Tìm kiếm FULLTEXT theo bài/nghệ sĩ/album + gợi ý khi gõ | Nhật | API | Medium | 20 | 21 | 10 | To Do | 0% | Search API |  | 2027-02-22 | 2027-03-07 | Chưa tới | 0
5.7 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Tìm kiếm & Khám phá | Trang Thể loại & Khám phá dùng dữ liệu thật | Nhật | FE | Medium | 21 | 21 | 5 | To Do | 0% | Explore page |  | 2027-03-01 | 2027-03-07 | Chưa tới | 0
5.8 | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | Nền tảng & Hạ tầng | Kiểm thử tích hợp FE–BE–DB; Release Alpha nội bộ | Nhật | Testing | High | 21 | 21 | 5 | To Do | 0% | Bản Alpha | Milestone Alpha | 2027-03-01 | 2027-03-07 | Chưa tới | 0
6.1 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Xác thực & Người dùng | Học bcrypt, JWT (access/refresh), httpOnly cookie | Nhật | Học tập | High | 22 | 22 | 5 | To Do | 0% | Ghi chú | OWASP Auth Cheat Sheet | 2027-03-08 | 2027-03-14 | Chưa tới | 0
6.2 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Xác thực & Người dùng | API đăng ký, đăng nhập, refresh, đăng xuất, quên mật khẩu (OTP email) | Nhật | API | High | 22 | 23 | 10 | To Do | 0% | Auth API |  | 2027-03-08 | 2027-03-21 | Chưa tới | 0
6.3 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Xác thực & Người dùng | Middleware xác thực + phân quyền User/Artist/Admin; validate Zod | Nhật | BE | High | 22 | 23 | 10 | To Do | 0% | authGuard, roleGuard |  | 2027-03-08 | 2027-03-21 | Chưa tới | 0
6.4 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Xác thực & Người dùng | Trang đăng ký/đăng nhập/hồ sơ; upload avatar (Multer) | Nhật | FE | High | 23 | 23 | 5 | To Do | 0% | Auth UI |  | 2027-03-15 | 2027-03-21 | Chưa tới | 0
6.5 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Playlist | API Playlist: tạo/sửa/xóa, thêm/xóa/sắp xếp bài, ảnh bìa | Nhật | API | High | 23 | 24 | 10 | To Do | 0% | Playlist API |  | 2027-03-15 | 2027-03-28 | Chưa tới | 0
6.6 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Playlist | UI Playlist: tạo, thêm bài từ menu ⋯, kéo-thả sắp xếp | Nhật | FE | High | 24 | 24 | 5 | To Do | 0% | Playlist UI |  | 2027-03-22 | 2027-03-28 | Chưa tới | 0
6.7 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Thư viện cá nhân | Yêu thích bài/album, theo dõi nghệ sĩ; trang Thư viện | Nhật | FE | Medium | 24 | 24 | 5 | To Do | 0% | Library page |  | 2027-03-22 | 2027-03-28 | Chưa tới | 0
6.8 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Thư viện cá nhân | Ghi lịch sử nghe + trang Nghe gần đây | Nhật | API | Medium | 24 | 24 | 5 | To Do | 0% | History API + UI |  | 2027-03-22 | 2027-03-28 | Chưa tới | 0
6.9 | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | Xác thực & Người dùng | Kiểm thử bảo mật auth: token hết hạn, truy cập trái quyền → 401/403 | Nhật | Testing | High | 24 | 24 | 5 | To Do | 0% | Test report |  | 2027-03-22 | 2027-03-28 | Chưa tới | 0
7.1 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Streaming & Lưu trữ | Học & cấu hình Cloudflare R2 / S3, presigned URL | Nhật | Học tập | High | 25 | 25 | 5 | To Do | 0% | Bucket + key |  | 2027-03-29 | 2027-04-04 | Chưa tới | 0
7.2 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Streaming & Lưu trữ | Chuyển mp3 + ảnh bìa lên R2; DB chỉ lưu object key | Nhật | BE | High | 25 | 26 | 10 | To Do | 0% | Storage service |  | 2027-03-29 | 2027-04-11 | Chưa tới | 0
7.3 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Streaming & Lưu trữ | FFmpeg: lấy thời lượng, nén 128/320 kbps | Nhật | BE | Medium | 26 | 26 | 5 | To Do | 0% | Audio pipeline |  | 2027-04-05 | 2027-04-11 | Chưa tới | 0
7.4 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Admin / Artist Panel | Admin Panel: quản lý bài hát, album, nghệ sĩ, thể loại, người dùng | Nhật | FE | High | 26 | 27 | 10 | To Do | 0% | Admin UI |  | 2027-04-05 | 2027-04-18 | Chưa tới | 0
7.5 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Admin / Artist Panel | Artist Panel: nghệ sĩ upload bài, cam kết bản quyền, chờ duyệt | Nhật | FE | Medium | 27 | 27 | 5 | To Do | 0% | Artist UI |  | 2027-04-12 | 2027-04-18 | Chưa tới | 0
7.6 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Admin / Artist Panel | API duyệt/ẩn bài vi phạm + nhật ký kiểm duyệt | Nhật | API | Medium | 27 | 27 | 5 | To Do | 0% | Moderation API |  | 2027-04-12 | 2027-04-18 | Chưa tới | 0
7.7 | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | Nền tảng & Hạ tầng | Beta test với 5–10 người dùng thật, thu phản hồi vào sheet 04 | Nhật | Testing | High | 27 | 27 | 5 | To Do | 0% | Bản Beta + feedback | Milestone Beta | 2027-04-12 | 2027-04-18 | Chưa tới | 0
8.1 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Học PWA: manifest, Service Worker, Cache API, IndexedDB, storage quota | Nhật | Học tập | High | 28 | 28 | 5 | To Do | 0% | Ghi chú | web.dev Learn PWA | 2027-04-19 | 2027-04-25 | Chưa tới | 0
8.2 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Cấu hình vite-plugin-pwa (Workbox); cài app lên màn hình chính | Nhật | FE | High | 28 | 28 | 5 | To Do | 0% | Installable PWA |  | 2027-04-19 | 2027-04-25 | Chưa tới | 0
8.3 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Nút Tải xuống bài/playlist: lưu audio vào Cache/IndexedDB (chỉ bài license cho phép) | Nhật | FE | High | 28 | 29 | 10 | To Do | 0% | Download manager |  | 2027-04-19 | 2027-05-02 | Chưa tới | 0
8.4 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Trang Đã tải xuống: dung lượng đã dùng, xóa bản tải | Nhật | FE | Medium | 29 | 29 | 5 | To Do | 0% | Downloads page |  | 2027-04-26 | 2027-05-02 | Chưa tới | 0
8.5 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Tự phát bản offline khi mất mạng; banner trạng thái mạng | Nhật | FE | High | 29 | 30 | 10 | To Do | 0% | Offline playback |  | 2027-04-26 | 2027-05-09 | Chưa tới | 0
8.6 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Lời bài hát / Karaoke | Lưu lyric dạng .lrc; API GET /lyrics/:songId | Nhật | API | Medium | 29 | 29 | 5 | To Do | 0% | Lyrics API |  | 2027-04-26 | 2027-05-02 | Chưa tới | 0
8.7 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Lời bài hát / Karaoke | Lời đồng bộ: tô sáng dòng đang hát (karaoke), tự cuộn, bấm dòng để tua | Nhật | FE | Medium | 30 | 30 | 5 | To Do | 0% | Lyrics view |  | 2027-05-03 | 2027-05-09 | Chưa tới | 0
8.8 | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | Offline & Tải xuống | Kiểm thử chế độ máy bay trên Android, iOS, desktop | Nhật | Testing | High | 30 | 30 | 5 | To Do | 0% | Test report |  | 2027-05-03 | 2027-05-09 | Chưa tới | 0
9.1 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | Học Docker, deploy, CI/CD | Nhật | Học tập | Medium | 31 | 31 | 5 | To Do | 0% | Ghi chú |  | 2027-05-10 | 2027-05-16 | Chưa tới | 0
9.2 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | Bảo mật: helmet, rate limit, CORS whitelist, chống XSS/SQL injection | Nhật | BE | High | 31 | 31 | 5 | To Do | 0% | Security checklist | OWASP Top 10 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | Chưa tới | 0
9.3 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Thống kê & Xếp hạng | Đếm lượt nghe + bảng xếp hạng tuần (cache Redis) | Nhật | BE | Medium | 31 | 32 | 10 | To Do | 0% | Charts API |  | 2027-05-10 | 2027-05-23 | Chưa tới | 0
9.4 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Thống kê & Xếp hạng | Trang Bảng xếp hạng + gợi ý theo thể loại hay nghe | Nhật | FE | Low | 32 | 32 | 5 | To Do | 0% | Charts page |  | 2027-05-17 | 2027-05-23 | Chưa tới | 0
9.5 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Thống kê & Xếp hạng | Admin dashboard: lượt nghe, người dùng mới, top bài | Nhật | FE | Low | 32 | 33 | 10 | To Do | 0% | Admin analytics |  | 2027-05-17 | 2027-05-30 | Chưa tới | 0
9.6 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | Docker hóa app + MySQL + Redis (docker-compose) | Nhật | DevOps | Medium | 32 | 33 | 10 | To Do | 0% | docker-compose.yml |  | 2027-05-17 | 2027-05-30 | Chưa tới | 0
9.7 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | Deploy FE Vercel, BE Render/Railway, DB cloud; tên miền + HTTPS | Nhật | DevOps | High | 33 | 33 | 5 | To Do | 0% | Link công khai |  | 2027-05-24 | 2027-05-30 | Chưa tới | 0
9.8 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | GitHub Actions: lint, test, tự deploy | Nhật | DevOps | Medium | 33 | 34 | 10 | To Do | 0% | CI/CD pipeline |  | 2027-05-24 | 2027-06-06 | Chưa tới | 0
9.9 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống, sửa lỗi tồn đọng | Nhật | Testing | High | 34 | 34 | 5 | To Do | 0% | Bug list = 0 High |  | 2027-05-31 | 2027-06-06 | Chưa tới | 0
9.10 | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | Triển khai & DevOps | README, ảnh chụp, video demo; Release Production | Nhật | Docs | High | 34 | 34 | 5 | To Do | 0% | Bản Production | Milestone Production | 2027-05-31 | 2027-06-06 | Chưa tới | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Ngày BĐ = IF([Tuần BĐ]="","",CFG_Start+([Tuần BĐ]-1)*7)
Ngày KT = IF([Tuần KT]="","",CFG_Start+[Tuần KT]*7-1)
Cảnh báo = IF([Công việc chi tiết (Task)]="","",IF([Trạng thái]="Done","✔ Xong",IF([Trạng thái]="Blocked","⛔ Blocked",IF([Ngày KT]<TODAY(),"⚠ Trễ hạn",IF([Ngày BĐ]<=TODAY(),"▶ Trong kỳ","Chưa tới")))))

## 02_Gantt Chart Tự Động
02 — GANTT CHART TỰ ĐỘNG · 4TMUSIC
Tự lấy dữ liệu từ sheet 01 (không nhập tay ở đây). Thanh màu tự cập nhật theo Tuần BĐ/KT, % hoàn thành và ngày hôm nay.
Tuần hiện tại: |  | 1 |  |  | Kế hoạch |  |  |  | Đã hoàn thành |  |  |  | Trễ hạn |  |  |  | Tuần hiện tại |  |  |  | ◆ Milestone
Mã WBS | Công việc | Phụ trách | Tuần BĐ | Tuần KT | % HT | Trạng thái | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Ngày bắt đầu tuần → | [5 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
| Milestone → | [5 empty] | 2027-03-01: ◆ Release Alpha; 2027-04-12: ◆ Release Beta; 2027-05-31: ◆ Release Production
0.1 | Học: web hoạt động thế nào — client/server, DNS, HTTP request/response, status code | Nhật | 1 | 1 | 30% | In Progress | bar: 2026-10-12
0.2 | Cài môi trường: VS Code (Prettier, ESLint), Node.js LTS, Git, Postman, Chrome DevTools | Nhật | 1 | 1 | 0% | To Do | bar: 2026-10-12
0.3 | Học Git cơ bản; tạo repo GitHub 4TMusic (client/ + server/), README, .gitignore | Nhật | 1 | 2 | 0% | To Do | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
0.4 | Viết tài liệu yêu cầu rút gọn: tính năng, vai trò (Khách, User, Artist, Admin), phạm vi P1/P2 | Nhật | 2 | 2 | 0% | To Do | bar: 2026-10-19
0.5 | Phác wireframe: Trang chủ, Tìm kiếm, Album, Nghệ sĩ, Playlist, Thư viện, Player bar, Now Playing | Nhật | 2 | 2 | 0% | To Do | bar: 2026-10-19
0.6 | Chốt nguồn nhạc hợp pháp: đăng ký Jamendo API, tải 20–30 bài Creative Commons, lập bảng giấy phép | Nhật | 2 | 2 | 0% | To Do | bar: 2026-10-19
1.1 | Học HTML ngữ nghĩa & CSS cơ bản (selector, box model, đơn vị) | Nhật | 3 | 3 | 0% | To Do | bar: 2026-10-26
1.2 | Học Flexbox, Grid, responsive (media query, mobile-first) | Nhật | 3 | 4 | 0% | To Do | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
1.3 | Dựng layout tĩnh: sidebar menu, header + ô tìm kiếm, vùng nội dung | Nhật | 4 | 4 | 0% | To Do | bar: 2026-11-02
1.4 | Dựng trang chủ tĩnh: lưới album, danh sách bài nổi bật, thể loại | Nhật | 4 | 5 | 0% | To Do | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
1.5 | Dựng thanh Player cố định dưới màn hình (ảnh bìa, tên bài, nút, thanh tiến trình) | Nhật | 5 | 5 | 0% | To Do | bar: 2026-11-09
1.6 | Giao diện Sáng/Tối bằng CSS variables | Nhật | 5 | 5 | 0% | To Do | bar: 2026-11-09
1.7 | Kiểm tra responsive ở 3 kích thước (mobile/tablet/laptop) | Nhật | 5 | 5 | 0% | To Do | bar: 2026-11-09
2.1 | Học JavaScript cơ bản: biến, hàm, mảng, object, map/filter | Nhật | 6 | 7 | 0% | To Do | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
2.2 | Học DOM, sự kiện, fetch, Promise, async/await | Nhật | 7 | 8 | 0% | To Do | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
2.3 | Player JS thuần: play/pause, thanh tua, thời gian, âm lượng (HTMLAudioElement) | Nhật | 8 | 8 | 0% | To Do | bar: 2026-11-30
2.4 | Danh sách bài lấy từ songs.json (fetch), bấm bài để phát | Nhật | 8 | 9 | 0% | To Do | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
2.5 | Next/Prev, Shuffle, Repeat (one/all), tự chuyển bài khi hết | Nhật | 9 | 9 | 0% | To Do | bar: 2026-12-07
2.6 | Hàng đợi phát (queue): thêm, xóa, phát tiếp theo | Nhật | 9 | 9 | 0% | To Do | bar: 2026-12-07
2.7 | Kiểm thử player trên Chrome, Firefox, điện thoại | Nhật | 9 | 9 | 0% | To Do | bar: 2026-12-07
3.1 | Học React: component, props, state, hooks; khởi tạo project Vite | Nhật | 10 | 11 | 0% | To Do | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
3.2 | Cài Tailwind + React Router; layout chung Sidebar + Outlet + PlayerBar | Nhật | 11 | 11 | 0% | To Do | bar: 2026-12-21
3.3 | Chuyển player sang React: store Zustand (bài hiện tại, queue, trạng thái), hook usePlayer | Nhật | 11 | 12 | 0% | To Do | bar: 2026-12-21 to 2026-12-28
3.4 | Trang Home, Album, Nghệ sĩ, Thể loại với dữ liệu mock | Nhật | 12 | 13 | 0% | To Do | bar: 2026-12-28 to 2027-01-04
3.5 | Trang Tìm kiếm: lọc theo tên bài/nghệ sĩ phía frontend | Nhật | 13 | 13 | 0% | To Do | bar: 2027-01-04
3.6 | Media Session API: điều khiển từ màn hình khóa / tai nghe | Nhật | 13 | 13 | 0% | To Do | bar: 2027-01-04
3.7 | Kiểm thử: nhạc phát liên tục khi chuyển trang | Nhật | 13 | 13 | 0% | To Do | bar: 2027-01-04
4.1 | Học Node.js, Express, REST API, middleware | Nhật | 14 | 14 | 0% | To Do | bar: 2027-01-11
4.2 | Khởi tạo server/: routes-controllers-services, .env, CORS, xử lý lỗi tập trung | Nhật | 14 | 15 | 0% | To Do | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18
4.3 | API catalog: GET /songs, /songs/:id, /albums, /artists (dữ liệu tạm trong code) | Nhật | 15 | 15 | 0% | To Do | bar: 2027-01-18
4.4 | API stream mp3 hỗ trợ HTTP Range (206 Partial Content) | Nhật | 15 | 16 | 0% | To Do | bar: 2027-01-18 to 2027-01-25
4.5 | Frontend gọi API thật bằng TanStack Query thay cho mock | Nhật | 16 | 16 | 0% | To Do | bar: 2027-01-25
4.6 | Chuẩn hóa API contract: {data, message, pagination}, mã lỗi, tài liệu endpoint | Nhật | 16 | 17 | 0% | To Do | bar: 2027-01-25 to 2027-02-01
4.7 | Kiểm thử API bằng Postman; tua giữa bài trả 206 | Nhật | 17 | 17 | 0% | To Do | bar: 2027-02-01
5.1 | Học SQL: SELECT, JOIN, GROUP BY, khóa chính/ngoại, index | Nhật | 18 | 18 | 0% | To Do | bar: 2027-02-08
5.2 | Thiết kế ERD: users, artists, albums, songs, song_artists, genres, playlists, playlist_songs, likes, follows, listen_history, downloads, lyrics | Nhật | 18 | 19 | 0% | To Do | bar: 2027-02-08 to 2027-02-15
5.3 | Cài Prisma: schema, migration MySQL | Nhật | 19 | 19 | 0% | To Do | bar: 2027-02-15
5.4 | Seed 50 bài nhạc CC kèm nghệ sĩ, album, thể loại, giấy phép | Nhật | 19 | 20 | 0% | To Do | bar: 2027-02-15 to 2027-02-22
5.5 | Chuyển API catalog sang MySQL, có phân trang & sắp xếp | Nhật | 20 | 20 | 0% | To Do | bar: 2027-02-22
5.6 | Tìm kiếm FULLTEXT theo bài/nghệ sĩ/album + gợi ý khi gõ | Nhật | 20 | 21 | 0% | To Do | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
5.7 | Trang Thể loại & Khám phá dùng dữ liệu thật | Nhật | 21 | 21 | 0% | To Do | bar: 2027-03-01
5.8 | Kiểm thử tích hợp FE–BE–DB; Release Alpha nội bộ | Nhật | 21 | 21 | 0% | To Do | bar: 2027-03-01
6.1 | Học bcrypt, JWT (access/refresh), httpOnly cookie | Nhật | 22 | 22 | 0% | To Do | bar: 2027-03-08
6.2 | API đăng ký, đăng nhập, refresh, đăng xuất, quên mật khẩu (OTP email) | Nhật | 22 | 23 | 0% | To Do | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
6.3 | Middleware xác thực + phân quyền User/Artist/Admin; validate Zod | Nhật | 22 | 23 | 0% | To Do | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
6.4 | Trang đăng ký/đăng nhập/hồ sơ; upload avatar (Multer) | Nhật | 23 | 23 | 0% | To Do | bar: 2027-03-15
6.5 | API Playlist: tạo/sửa/xóa, thêm/xóa/sắp xếp bài, ảnh bìa | Nhật | 23 | 24 | 0% | To Do | bar: 2027-03-15 to 2027-03-22
6.6 | UI Playlist: tạo, thêm bài từ menu ⋯, kéo-thả sắp xếp | Nhật | 24 | 24 | 0% | To Do | bar: 2027-03-22
6.7 | Yêu thích bài/album, theo dõi nghệ sĩ; trang Thư viện | Nhật | 24 | 24 | 0% | To Do | bar: 2027-03-22
6.8 | Ghi lịch sử nghe + trang Nghe gần đây | Nhật | 24 | 24 | 0% | To Do | bar: 2027-03-22
6.9 | Kiểm thử bảo mật auth: token hết hạn, truy cập trái quyền → 401/403 | Nhật | 24 | 24 | 0% | To Do | bar: 2027-03-22
7.1 | Học & cấu hình Cloudflare R2 / S3, presigned URL | Nhật | 25 | 25 | 0% | To Do | bar: 2027-03-29
7.2 | Chuyển mp3 + ảnh bìa lên R2; DB chỉ lưu object key | Nhật | 25 | 26 | 0% | To Do | bar: 2027-03-29 to 2027-04-05
7.3 | FFmpeg: lấy thời lượng, nén 128/320 kbps | Nhật | 26 | 26 | 0% | To Do | bar: 2027-04-05
7.4 | Admin Panel: quản lý bài hát, album, nghệ sĩ, thể loại, người dùng | Nhật | 26 | 27 | 0% | To Do | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
7.5 | Artist Panel: nghệ sĩ upload bài, cam kết bản quyền, chờ duyệt | Nhật | 27 | 27 | 0% | To Do | bar: 2027-04-12
7.6 | API duyệt/ẩn bài vi phạm + nhật ký kiểm duyệt | Nhật | 27 | 27 | 0% | To Do | bar: 2027-04-12
7.7 | Beta test với 5–10 người dùng thật, thu phản hồi vào sheet 04 | Nhật | 27 | 27 | 0% | To Do | bar: 2027-04-12
8.1 | Học PWA: manifest, Service Worker, Cache API, IndexedDB, storage quota | Nhật | 28 | 28 | 0% | To Do | bar: 2027-04-19
8.2 | Cấu hình vite-plugin-pwa (Workbox); cài app lên màn hình chính | Nhật | 28 | 28 | 0% | To Do | bar: 2027-04-19
8.3 | Nút Tải xuống bài/playlist: lưu audio vào Cache/IndexedDB (chỉ bài license cho phép) | Nhật | 28 | 29 | 0% | To Do | bar: 2027-04-19 to 2027-04-26
8.4 | Trang Đã tải xuống: dung lượng đã dùng, xóa bản tải | Nhật | 29 | 29 | 0% | To Do | bar: 2027-04-26
8.5 | Tự phát bản offline khi mất mạng; banner trạng thái mạng | Nhật | 29 | 30 | 0% | To Do | bar: 2027-04-26 to 2027-05-03
8.6 | Lưu lyric dạng .lrc; API GET /lyrics/:songId | Nhật | 29 | 29 | 0% | To Do | bar: 2027-04-26
8.7 | Lời đồng bộ: tô sáng dòng đang hát (karaoke), tự cuộn, bấm dòng để tua | Nhật | 30 | 30 | 0% | To Do | bar: 2027-05-03
8.8 | Kiểm thử chế độ máy bay trên Android, iOS, desktop | Nhật | 30 | 30 | 0% | To Do | bar: 2027-05-03
9.1 | Học Docker, deploy, CI/CD | Nhật | 31 | 31 | 0% | To Do | bar: 2027-05-10
9.2 | Bảo mật: helmet, rate limit, CORS whitelist, chống XSS/SQL injection | Nhật | 31 | 31 | 0% | To Do | bar: 2027-05-10
9.3 | Đếm lượt nghe + bảng xếp hạng tuần (cache Redis) | Nhật | 31 | 32 | 0% | To Do | bar: 2027-05-10 to 2027-05-17
9.4 | Trang Bảng xếp hạng + gợi ý theo thể loại hay nghe | Nhật | 32 | 32 | 0% | To Do | bar: 2027-05-17
9.5 | Admin dashboard: lượt nghe, người dùng mới, top bài | Nhật | 32 | 33 | 0% | To Do | bar: 2027-05-17 to 2027-05-24
9.6 | Docker hóa app + MySQL + Redis (docker-compose) | Nhật | 32 | 33 | 0% | To Do | bar: 2027-05-17 to 2027-05-24
9.7 | Deploy FE Vercel, BE Render/Railway, DB cloud; tên miền + HTTPS | Nhật | 33 | 33 | 0% | To Do | bar: 2027-05-24
9.8 | GitHub Actions: lint, test, tự deploy | Nhật | 33 | 34 | 0% | To Do | bar: 2027-05-24 to 2027-05-31
9.9 | Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống, sửa lỗi tồn đọng | Nhật | 34 | 34 | 0% | To Do | bar: 2027-05-31
9.10 | README, ảnh chụp, video demo; Release Production | Nhật | 34 | 34 | 0% | To Do | bar: 2027-05-31

## 03_API Checklist & Testing
03 — API CHECKLIST & TESTING · 4TMUSIC
Tổng: 83 endpoint • Dev Done: 0 • Test Pass: 0 • Fail: 0 • P1 = trong 34 tuần, P2 = mở rộng sau Release
STT | Module / Context Path | Method | Endpoint | Mô tả chức năng | Quyền truy cập | Phase | Trạng thái Dev | Trạng thái Test | Ghi chú / Response Code
1 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/register | Đăng ký tài khoản (email, mật khẩu, tên hiển thị) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 201 Created; 409 email đã tồn tại; 422 dữ liệu sai
2 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/login | Đăng nhập, trả access token + refresh token (httpOnly cookie) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 401 sai thông tin; 429 sai 5 lần → khóa 5 phút
3 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/refresh | Làm mới access token | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 401 refresh token hết hạn
4 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/logout | Đăng xuất, thu hồi refresh token | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
5 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/forgot-password | Gửi OTP đặt lại mật khẩu qua email | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200 (luôn trả 200 để tránh dò email)
6 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng OTP | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 400 OTP sai/hết hạn (10 phút)
7 | Auth — /api/auth | GET | /api/auth/me | Thông tin người dùng hiện tại + vai trò | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 401
8 | Auth — /api/auth | POST | /api/auth/google | Đăng nhập bằng Google (OAuth2) | Public | P2 | To Do | Chưa test | 200; 401
9 | Users — /api/users | PUT | /api/users/me | Cập nhật hồ sơ (tên hiển thị, bio) | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 422
10 | Users — /api/users | PUT | /api/users/me/avatar | Upload ảnh đại diện (multipart, Multer) | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 413 file quá lớn; 415 sai định dạng
11 | Users — /api/users | PUT | /api/users/me/password | Đổi mật khẩu (bcrypt) | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 400 mật khẩu cũ sai
12 | Users — /api/users | GET | /api/users/me/settings | Lấy cài đặt: giao diện sáng/tối, chất lượng phát, ngôn ngữ | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
13 | Users — /api/users | PUT | /api/users/me/settings | Lưu cài đặt cá nhân | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
14 | Users — /api/users | GET | /api/users/:id | Hồ sơ công khai + playlist công khai | Public | P2 | To Do | Chưa test | 200; 404
15 | Songs — /api/songs | GET | /api/songs | Danh sách bài hát: lọc thể loại, sắp xếp, phân trang | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200 {data, pagination}
16 | Songs — /api/songs | GET | /api/songs/:id | Chi tiết bài: nghệ sĩ, album, thời lượng, giấy phép CC | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 404
17 | Songs — /api/songs | GET | /api/songs/trending | Bài đang thịnh hành (theo lượt nghe 7 ngày) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
18 | Songs — /api/songs | GET | /api/songs/new-releases | Bài mới phát hành | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
19 | Songs — /api/songs | GET | /api/songs/:id/related | Bài liên quan (cùng thể loại/nghệ sĩ) | Public | P2 | To Do | Chưa test | 200
20 | Albums — /api/albums | GET | /api/albums | Danh sách album, phân trang | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
21 | Albums — /api/albums | GET | /api/albums/:id | Chi tiết album + danh sách bài | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 404
22 | Artists — /api/artists | GET | /api/artists | Danh sách nghệ sĩ | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
23 | Artists — /api/artists | GET | /api/artists/:id | Hồ sơ nghệ sĩ, số người theo dõi | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 404
24 | Artists — /api/artists | GET | /api/artists/:id/songs | Bài hát của nghệ sĩ (phổ biến nhất trước) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
25 | Artists — /api/artists | GET | /api/artists/:id/albums | Album của nghệ sĩ | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
26 | Artists — /api/artists | POST | /api/artists/:id/follow | Theo dõi nghệ sĩ | User | P1 | To Do | Chưa test | 201; 409 đã theo dõi
27 | Artists — /api/artists | DELETE | /api/artists/:id/follow | Bỏ theo dõi nghệ sĩ | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
28 | Genres — /api/genres | GET | /api/genres | Danh sách thể loại | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
29 | Genres — /api/genres | GET | /api/genres/:slug/songs | Bài hát theo thể loại | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 404
30 | Search — /api/search | GET | /api/search?q=&type= | Tìm bài/nghệ sĩ/album/playlist (MySQL FULLTEXT) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 400 thiếu q
31 | Search — /api/search | GET | /api/search/suggest?q= | Gợi ý khi gõ (tối đa 8 kết quả) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
32 | Search — /api/search | GET | /api/search/recent | Lịch sử tìm kiếm của tôi | User | P2 | To Do | Chưa test | 200
33 | Streaming — /api/stream | GET | /api/stream/:songId | Stream audio hỗ trợ header Range | Public | P1 | To Do | Chưa test | 206 Partial Content; 200; 416 Range sai; 404
34 | Streaming — /api/stream | GET | /api/stream/:songId/url?quality= | Lấy presigned URL R2 (128/320 kbps) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; URL hết hạn sau 1 giờ
35 | Streaming — /api/stream | POST | /api/stream/:songId/play | Ghi nhận lượt nghe (nghe ≥ 30 giây) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 204; chống spam bằng rate limit
36 | Playlists — /api/playlists | GET | /api/playlists/me | Playlist của tôi | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
37 | Playlists — /api/playlists | POST | /api/playlists | Tạo playlist (tên, mô tả, công khai/riêng tư) | User | P1 | To Do | Chưa test | 201; 422
38 | Playlists — /api/playlists | GET | /api/playlists/:id | Chi tiết playlist + bài hát | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 403 playlist riêng tư; 404
39 | Playlists — /api/playlists | PUT | /api/playlists/:id | Sửa thông tin playlist | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 403 không phải chủ
40 | Playlists — /api/playlists | DELETE | /api/playlists/:id | Xóa playlist | User | P1 | To Do | Chưa test | 204; 403
41 | Playlists — /api/playlists | POST | /api/playlists/:id/songs | Thêm bài vào playlist | User | P1 | To Do | Chưa test | 201; 409 bài đã có
42 | Playlists — /api/playlists | DELETE | /api/playlists/:id/songs/:songId | Xóa bài khỏi playlist | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
43 | Playlists — /api/playlists | PUT | /api/playlists/:id/songs/order | Sắp xếp lại thứ tự bài | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
44 | Playlists — /api/playlists | PUT | /api/playlists/:id/cover | Upload ảnh bìa playlist | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 413; 415
45 | Playlists — /api/playlists | GET | /api/playlists/featured | Playlist nổi bật do Admin tuyển chọn | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
46 | Library — /api/library | GET | /api/library/likes/songs | Bài hát đã thích | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
47 | Library — /api/library | POST | /api/library/likes/songs/:songId | Thích bài hát | User | P1 | To Do | Chưa test | 201; 409
48 | Library — /api/library | DELETE | /api/library/likes/songs/:songId | Bỏ thích bài hát | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
49 | Library — /api/library | GET | /api/library/likes/albums | Album đã lưu | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
50 | Library — /api/library | POST | /api/library/likes/albums/:albumId | Lưu album | User | P1 | To Do | Chưa test | 201
51 | Library — /api/library | DELETE | /api/library/likes/albums/:albumId | Bỏ lưu album | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
52 | Library — /api/library | GET | /api/library/following | Nghệ sĩ đang theo dõi | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
53 | Library — /api/library | GET | /api/library/history | Lịch sử nghe gần đây | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
54 | Library — /api/library | DELETE | /api/library/history | Xóa lịch sử nghe | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
55 | Downloads — /api/downloads | GET | /api/downloads | Danh sách bài đã tải (đồng bộ giữa thiết bị) | User | P1 | To Do | Chưa test | 200
56 | Downloads — /api/downloads | POST | /api/downloads/:songId | Xin quyền tải: kiểm tra license, trả URL tải | User | P1 | To Do | Chưa test | 200; 403 license không cho tải
57 | Downloads — /api/downloads | DELETE | /api/downloads/:songId | Gỡ bài khỏi danh sách đã tải | User | P1 | To Do | Chưa test | 204
58 | Lyrics — /api/lyrics | GET | /api/lyrics/:songId | Lời bài hát dạng LRC (có mốc thời gian) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200; 404 chưa có lời
59 | Lyrics — /api/lyrics | PUT | /api/lyrics/:songId | Thêm/cập nhật lời bài hát | Artist/Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200; 403; 422 sai định dạng LRC
60 | Artist Panel — /api/artist-panel | GET | /api/artist-panel/songs | Bài hát của tôi + trạng thái duyệt | Artist | P1 | To Do | Chưa test | 200
61 | Artist Panel — /api/artist-panel | POST | /api/artist-panel/songs | Upload bài mới (mp3 + ảnh bìa + cam kết bản quyền) | Artist | P1 | To Do | Chưa test | 201 (trạng thái PENDING); 413; 415
62 | Artist Panel — /api/artist-panel | PUT | /api/artist-panel/songs/:id | Sửa thông tin bài | Artist | P1 | To Do | Chưa test | 200; 403
63 | Artist Panel — /api/artist-panel | DELETE | /api/artist-panel/songs/:id | Gỡ bài của tôi | Artist | P1 | To Do | Chưa test | 204; 403
64 | Artist Panel — /api/artist-panel | POST | /api/artist-panel/albums | Tạo album | Artist | P1 | To Do | Chưa test | 201
65 | Artist Panel — /api/artist-panel | GET | /api/artist-panel/stats | Thống kê lượt nghe, người theo dõi theo ngày | Artist | P2 | To Do | Chưa test | 200
66 | Admin — /api/admin | GET | /api/admin/songs?status= | Danh sách bài theo trạng thái (PENDING/APPROVED/HIDDEN) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
67 | Admin — /api/admin | POST | /api/admin/songs | Admin upload bài (FFmpeg lấy thời lượng, nén bitrate) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 201
68 | Admin — /api/admin | PUT | /api/admin/songs/:id | Sửa metadata bài hát | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
69 | Admin — /api/admin | PATCH | /api/admin/songs/:id/status | Duyệt / từ chối / ẩn bài (kèm lý do) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200; ghi nhật ký kiểm duyệt
70 | Admin — /api/admin | DELETE | /api/admin/songs/:id | Xóa bài (xóa mềm) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 204
71 | Admin — /api/admin | POST | /api/admin/artists | Tạo nghệ sĩ | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 201
72 | Admin — /api/admin | PUT | /api/admin/artists/:id | Sửa nghệ sĩ | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
73 | Admin — /api/admin | POST | /api/admin/albums | Tạo album | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 201
74 | Admin — /api/admin | PUT | /api/admin/albums/:id | Sửa album | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
75 | Admin — /api/admin | POST | /api/admin/genres | Tạo thể loại | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 201; 409 trùng slug
76 | Admin — /api/admin | GET | /api/admin/users | Danh sách người dùng (lọc vai trò, trạng thái) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
77 | Admin — /api/admin | PATCH | /api/admin/users/:id/role | Đổi vai trò (User ↔ Artist ↔ Admin) | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
78 | Admin — /api/admin | PATCH | /api/admin/users/:id/status | Khóa / mở khóa tài khoản | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
79 | Admin — /api/admin | POST | /api/admin/playlists/featured | Tuyển chọn playlist nổi bật | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 201
80 | Analytics — /api/analytics | GET | /api/analytics/charts/weekly | Bảng xếp hạng tuần (cache Redis) | Public | P1 | To Do | Chưa test | 200
81 | Analytics — /api/analytics | GET | /api/analytics/admin/overview | Tổng quan: lượt nghe, người dùng mới, bài mới | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
82 | Analytics — /api/analytics | GET | /api/analytics/admin/top-songs | Top bài theo khoảng thời gian | Admin | P1 | To Do | Chưa test | 200
83 | Analytics — /api/analytics | GET | /api/analytics/recommendations | Gợi ý bài theo lịch sử nghe | User | P2 | To Do | Chưa test | 200

## 04_UXUI & Requirement Backlog
04 — UX/UI & REQUIREMENT BACKLOG · 4TMUSIC
Đã xử lý: 0 / 22 • High chưa xử lý: 7 • Cột E chọn TRUE/FALSE (Google Sheets: Chèn → Hộp kiểm)
STT | Màn hình / Hạng mục | Vấn đề / Yêu cầu chi tiết | Mức độ ưu tiên | Đã xử lý | Người phụ trách | Ghi chú
1 | Player bar | Thanh player cố định dưới màn hình, không dừng nhạc khi chuyển trang | High | FALSE | Nhật | Kiểm tra sau khi làm React Router
2 | Now Playing | Bấm vào ảnh bìa mở màn hình Now Playing toàn màn hình (ảnh lớn, lyric, queue) | Medium | FALSE | Nhật
3 | Player bar | Thanh tua: hover hiện thời gian, kéo mượt trên cảm ứng | Medium | FALSE | Nhật
4 | Player bar | Phím tắt: Space = play/pause, ←/→ tua 5 giây, M = tắt tiếng | Low | FALSE | Nhật
5 | Toàn hệ thống | Giao diện Sáng/Tối, nhớ lựa chọn của người dùng | Medium | FALSE | Nhật | Lưu vào /users/me/settings
6 | Player bar | Tốc độ tải nhạc: bắt đầu phát < 2 giây, hiển thị trạng thái đang tải/buffer | High | FALSE | Nhật | Đo bằng tab Network
7 | Player bar | Tải trước (preload) bài tiếp theo trong hàng đợi | Medium | FALSE | Nhật
8 | Trang chủ | Ảnh bìa lazy-load, ảnh placeholder, dùng WebP | Medium | FALSE | Nhật
9 | Tìm kiếm | Gợi ý ngay khi gõ (debounce 300 ms); tách kết quả Bài hát / Nghệ sĩ / Album / Playlist | High | FALSE | Nhật
10 | Lời bài hát | Tô sáng dòng đang hát, tự cuộn, bấm vào dòng để tua | Medium | FALSE | Nhật | Karaoke
11 | Lời bài hát | Chế độ karaoke toàn màn hình, cỡ chữ lớn | Low | FALSE | Nhật
12 | Offline / Tải xuống | Biểu tượng đã tải trên từng bài + thanh tiến trình khi đang tải | High | FALSE | Nhật
13 | Offline / Tải xuống | Banner "Bạn đang offline", chỉ hiển thị bài đã tải khi mất mạng | High | FALSE | Nhật
14 | Toàn hệ thống | Mobile: thanh điều hướng dưới (bottom nav), vùng chạm ≥ 44px | High | FALSE | Nhật
15 | Album / Nghệ sĩ | Hiển thị tác giả và loại giấy phép Creative Commons trên trang bài/album | High | FALSE | Nhật | Bắt buộc với nhạc CC
16 | Toàn hệ thống | Thông báo dạng toast tiếng Việt (đã thêm vào playlist, đã tải xong, lỗi mạng) | Medium | FALSE | Nhật
17 | Playlist | Kéo-thả sắp xếp bài trong playlist và hàng đợi | Low | FALSE | Nhật
18 | Thư viện | Trạng thái rỗng (empty state) có hướng dẫn cho thư viện/playlist mới | Low | FALSE | Nhật
19 | Toàn hệ thống | Accessibility: aria-label cho nút player, tương phản màu đạt WCAG AA | Medium | FALSE | Nhật
20 | Toàn hệ thống | Một font thống nhất hỗ trợ tiếng Việt (VD: Be Vietnam Pro / Inter) | Medium | FALSE | Nhật
21 | Đăng nhập / Hồ sơ | Form đăng ký/đăng nhập: báo lỗi ngay dưới ô nhập, hiện/ẩn mật khẩu | Medium | FALSE | Nhật
22 | Admin / Artist Panel | Bảng quản trị: lọc/sắp xếp theo cột, tiêu đề cột cố định khi cuộn | Low | FALSE | Nhật

## 05_Settings & Reference
05 — SETTINGS & REFERENCE (danh mục dùng cho dropdown và công thức)
Ô nền vàng = thông số bạn được sửa. Có thể đổi tên/thêm giá trị trong các danh sách bên dưới; dropdown ở các sheet khác tự cập nhật theo.
CẤU HÌNH DỰ ÁN
Ngày bắt đầu (Thứ Hai của Tuần 1) | 2026-10-12
Tổng số tuần | 34
Tuần hiện tại (tự tính) | 1
Hôm nay | 2026-10-12
Thành viên | Vai trò |  | Giai đoạn (Phase) | Tuần BĐ | Tuần KT | Mục tiêu | Module (Epic) | Loại công việc | Mức ưu tiên | Trạng thái task / Dev | Trạng thái Test | HTTP Method | Quyền truy cập | Phase API | Module API / Context path | Hạng mục UX/UI
Nhật | Fullstack + PM: FE, BE, Database, UI/UX, QA, DevOps |  | GĐ0: Khởi động & nền tảng | 1 | 2 | Hiểu web hoạt động thế nào, Git, môi trường, yêu cầu & nguồn nhạc | Nền tảng & Hạ tầng | Học tập | High | Done | Chưa test | GET | Public | P1 | Auth — /api/auth | Player bar
Thành viên 2 | UI/UX Designer (đổi tên khi có người tham gia) |  | GĐ1: Giao diện tĩnh (HTML/CSS) | 3 | 5 | Layout, trang chủ, thanh player tĩnh, responsive | Giao diện chung (Layout/Theme) | UI | Medium | In Progress | Pass | POST | User | P2 | Users — /api/users | Now Playing
Thành viên 3 | QA / Tester (đổi tên khi có người tham gia) |  | GĐ2: Trình phát nhạc (JavaScript) | 6 | 9 | Player JS thuần: play/pause, tua, queue, shuffle, repeat | Phát nhạc & Player | FE | Low | To Do | Fail | PUT | Artist |  | Songs — /api/songs | Trang chủ
Thành viên 4 | Mobile Flutter / DevOps (đổi tên khi có người tham gia) |  | GĐ3: Frontend React | 10 | 13 | Component, router, Zustand, các trang chính | Tìm kiếm & Khám phá | BE |  | Blocked | Retest | PATCH | Admin | P1 = trong 34 tuần; P2 = mở rộng sau Release | Albums — /api/albums | Tìm kiếm
Cả nhóm | Việc chung của cả nhóm |  | GĐ4: Backend & Streaming API | 14 | 17 | Express, REST API, stream HTTP Range 206 | Streaming & Lưu trữ | API |  |  |  | DELETE | Artist/Admin |  | Artists — /api/artists | Album / Nghệ sĩ
|  |  | GĐ5: Database & dữ liệu nhạc | 18 | 21 | MySQL + Prisma, seed nhạc CC, tìm kiếm — Release Alpha | Xác thực & Người dùng | Database | [6 empty] | Genres — /api/genres | Playlist
MILESTONE |  |  | GĐ6: Tài khoản & thư viện cá nhân | 22 | 24 | JWT, playlist, yêu thích, lịch sử nghe | Playlist | Testing | [6 empty] | Search — /api/search | Thư viện
Milestone | Tuần | Mô tả | GĐ7: Cloud, Admin & Artist Panel | 25 | 27 | R2/S3, FFmpeg, quản trị, nghệ sĩ upload — Release Beta | Thư viện cá nhân | DevOps | [6 empty] | Streaming — /api/stream | Lời bài hát
Release Alpha | 21 | MVP nội bộ: FE + BE + MySQL chạy được, phát/tìm nhạc | GĐ8: Offline PWA & lời bài hát | 28 | 30 | Tải xuống nghe offline, lyric đồng bộ/karaoke | Offline & Tải xuống | Docs | [6 empty] | Playlists — /api/playlists | Offline / Tải xuống
Release Beta | 27 | Có tài khoản, playlist, nhạc trên cloud, admin; 5–10 người dùng thử | GĐ9: Bảo mật, triển khai & Release | 31 | 34 | Bảng xếp hạng, Docker, deploy, CI/CD — Release Production | Lời bài hát / Karaoke | [7 empty] | Library — /api/library | Đăng nhập / Hồ sơ
Release Production | 34 | PWA offline, lyric, deploy công khai có HTTPS |  |  |  |  | Admin / Artist Panel | [7 empty] | Downloads — /api/downloads | Admin / Artist Panel
[7 empty] | Thống kê & Xếp hạng | [7 empty] | Lyrics — /api/lyrics | Toàn hệ thống
[7 empty] | Triển khai & DevOps | [7 empty] | Artist Panel — /api/artist-panel
Admin — /api/admin
Analytics — /api/analytics